{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["作業リスト"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"作業リスト","index":0,"n_rows":66,"n_cols":13,"rows_kept":66,"merged":[[3,6,4,6],[3,12,4,12],[30,6,31,6],[30,8,31,8],[32,8,33,8],[62,2,62,4],[63,2,63,4],[64,2,64,4],[65,2,65,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
["作業NO","Status","分類","画面","作業グループ","作業項目名","担当者","作業申告日","予想作業日数","完了予想日付","実作業日数","作業開始日付","作業終了日付"]
["1-1","完了","PC携帯","ログイン(画面)",null,null,"川本\n古城","不明","不明","不明","不明","不明","2002-06-30"]
["1-2","完了","PC携帯","ログアウト(画面)"]
[2,"完了","PC","メイン画面上部バー",null,"PC版メイン画面の上部ナビゲーションバー表示","川本","不明",1,"2002-07-12","不明","不明","不明"]
[3,"不明","PC",null,null,"意味不明","不明","不明","不明","不明","不明","不明","不明"]
[4,"完了","PC携帯","メイン(画面)フォルダツリー（フォルダリスト）","動作確認",null,"古城","2002-07-02","不明",null,"?","?","2002-07-02"]
[5,{"$nulls":3},"フォルダ操作",null,"川本","2002-07-02","不明","2002-07-05"]
[6,"不明","PC携帯","IMAPサーバ操作",null,"意味不明（WWServlet は IMAP を操作している）","不明","不明","不明","不明","不明","不明","不明"]
[7,"完了","PC","メッセージ一覧(画面)",null,"メッセージ一覧の削除ボタン（削除ボタンをつける。->メッセージ一括削除実装->元のフォルダの表示コマンド発行","川本","2002-07-02","不明",null,"?","2002-07-03","2002-07-03"]
[8,"完了",null,null,"動作確認",null,"古城","2002-07-02","不明",null,"?","?","2002-07-02"]
[9,"完了",{"$nulls":3},"フラグ判別","古城","2002-07-02","不明","2002-07-05","?"]
[]
[]
[10,"完了","PC","メッセージ表示(画面)",null,"メッセージ表示画面のメッセージ閉じるボタンの有効化（遷移前のフォルダ/ページを一覧表示アクションに渡す）","川本","2002-07-02","不明","2002-07-05",null,null,"2002-07-03"]
[11,"完了","PC","メッセージ表示(画面)",null,"メッセージ表示画面の削除ボタンの有効化（現UIDを削除してpervかnextのUIDの表示。フォルダからメッセージがなくなたらメッセージの一覧画面へ)","川本","2002-07-02","不明","2002-07-05","?","2002-07-03","2002-07-03"]
[12,"完了","PC","メッセージ表示(画面)",null,"差出人表示長さを削る。(setFromの際にけずる。)","川本","2002-07-02","不明","2002-07-05","?","2002-07-03","2002-07-03"]
[13,"完了","PC","メッセージ表示(画面)",null,"添付の表示(MailContentsをループで処理->表示できるようにする。)","川本","2002-07-02","不明","2002-07-05",null,"2002-07-04","2002-07-06"]
[14,"完了","PC","メッセージ表示(画面)",null,"ViewCacheを利用した元画面復帰\n（reloadMain）","川本",{"$nulls":4},"2002-07-04","2002-07-08"]
[15,"完了","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"「戻る」でメール一覧に戻ることの確認","古城","2002-07-02","不明","2002-07-05","?","2002-07-04"]
[16,"完了","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"本文分割サイズ","古城","2002-07-02","不明","2002-07-05",null,"2002-07-03"]
[17,"完了","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"本文のセッションデータへの add update delete のタイミング","古城","2002-07-02",1,"2002-07-05",null,"2002-07-01","2002-07-03"]
[18,"完了","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"添付フラグの確認","古城","2002-07-02","不明","2002-07-05",null,"2002-07-02","2002-07-03"]
[19,"未着手","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"メール移動、削除(=ごみ箱への移動)","古城","2002-07-02","不明","2002-07-05"]
[20,"完了","携帯","メッセージ表示(画面)",null,"前後のメールへの移動を実行","古城","2002-07-02",1,"2002-07-09",null,null,"2002-07-04"]
[]
[]
[]
[]
[21,"未着手","PC携帯","メール作成(画面)",null,"住所録引用","川本\n古城","2002-07-03","２項目で１週間","2002-07-26"]
[22,"未着手",{"$nulls":3},"定型文引用",null,"2002-07-03",null,"2002-07-26"]
[23,"作業中",{"$nulls":3},"送信系(ComposeMessage)","大溝",null,"２項目で２週間","2002-07-11",null,"2002-07-02"]
[24,"作業中",{"$nulls":3},"送信系（SendMesasge)","大溝",null,null,"2002-07-11",null,"2002-07-02"]
[null,null,"携帯",null,"送信実装",null,"古城",null,"１週間","2002-07-19"]
[25,"未着手","PC携帯","メール作成時住所録(画面)",null,"21と重複"]
[26,"未着手","PC携帯","メール作成時定型文(画面)",null,"22と重複"]
[27,"未着手","PC携帯","POPサーバ選択(画面)",null,"メール取得","川本","2002-07-03",2,"2002-07-15"]
[]
[28,null,"PC","環境設定(画面)","個人環境","個人環境設定","宮地",null,1,"2002-07-10"]
[29,"完了","PC","システム環境設定",null,"XML 環境設定","大溝",null,"不明",{"$nulls":3},"2002-07-01"]
[30,{"$nulls":3},"動作確認","環境設定変更にともなう動作変更確認","大隅"]
[31,"作業中","PC","住所録一覧(画面)",null,"住所録設定画面の一覧表示","宮地","2002-07-03",2,"2002-07-05","?","?"]
[32,"作業中","PC","住所録編集(画面)",null,"住所録設定の編集","宮地","2002-07-03",4,"2002-07-05","?","2002-07-01"]
[]
[33,"未着手","PC","定型文一覧(画面)",null,"定型文設定画面の一覧表示","宮地","2002-07-03",1,"2002-07-09"]
[34,"未着手","PC","定型文編集(画面)",null,"定型文設定の編集","宮地","2002-07-03",2,"2002-07-09"]
[35,"未着手","PC","POPサーバ一覧(画面)",null,"POPサーバ設定画面の一覧表示","宮地","不明",1,"2002-07-11","不明","不明","不明"]
[36,"未着手","PC","POPサーバ編集(画面)",null,"POPサーバ設定の編集","宮地","2002-07-03",1,"2002-07-11","不明","不明","不明"]
[]
[37,"作業中","PC","フォルダー操作",null,"フォルダー作成、削除、名称変更","川本",null,3,"2002-07-19",null,"2002-07-10"]
[38,"未着手",{"$nulls":3},"テスト環境準備","大隅",null,1,"2002-07-09"]
[]
[39,"未着手","PC","フォルダーツリー","動作確認","JavaScript のブラウザ非依存性","大隅"]
[40,"未着手","初期導入","なし",null,"旧WISEWalker の環境移行","宮地",null,1,"2002-07-10"]
[]
[]
[41,"未着手","携帯","全般",null,"HDML対応","古城",null,"判定できず","判定できず"]
[]
[42,"作業中",{"$nulls":3},"ソースコードレビュー","宮地",null,"随時",{"$nulls":3},"2002-08-31"]
[]
[]
[null,"Status","説明"]
[null,"作業中","該当作業が作業中であることを意味する"]
[null,"完了","該当作業が完了したことを意味する。"]
[null,"未着手","該当作業が未着手であることを意味する。"]